## Sheet1
프로젝트 명 | 주자관리 시스템
시작일 | 2025-07-07
종료일 | 2025-07-17
구분 | 주요 업무 | 세부 업무 | 상태 | 진척율 | 소요일 | M | 7월
[6 empty] | W | 2주 | [6 empty] | 3주
[6 empty] | D | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 주차관리 시스템 |  |  | 완료 | 100% | 9
| 1.1. 프로젝트 기획 |  | 완료 | 100% | 2
|  | 1.1.1 역할 분담 및 개발 방향 논의 | 완료 | 100% | 1
|  | 1.1.2 주요 기능 정의 (입차/출차, 요금, 회원 관리 등) | 완료 | 100% | 1
| 1.2. 시스템 설계 |  | 완료 | 100% | 4
|  | 1.2.1 DB 테이블 설계 | 완료 | 100% | 3
|  | 1.2.2 입차/출차 흐름 설계 | 완료 | 100% | 1
|  | 1.2.3 관리자/회원 UI 레이아웃 설계 | 완료 | 100% | 1
| 1.3. 프론트엔드 개발 |  | 완료 | 100% | 6
|  | 1.3.1 입차 시 주차 구역 UI | 완료 | 100% | 1
|  | 1.3.2 차량 위치 조회 시 추차 구역 UI | 완료 | 100% | 1
|  | 1.3.5 주차 현황 폼 | 완료 | 100% | 1
|  | 1.3.4 회원 관리 폼 UI 및 검색/페이징 기능 | 완료 | 100% | 1
|  | 1.3.3 출차 시 결제 폼 | 완료 | 100% | 1
|  | 1.3.6 주차 기록 폼 UI 및 검색/페이징 기능 | 완료 | 100% | 1
|  | 1.3.7 화면 UI 개선 및 CSS 추가 요소 검토 | 완료 | 100% | 1
| 1.4. 백엔드 개발 |  | 완료 | 100% | 8
|  | 1.4.1 입차 기능 구현 (차량번호 생성 포함) | 완료 | 100% | 1
|  | 1.4.2 출차 기능 구현 (요금 출력, 시간 계산) | 완료 | 100% | 1
|  | 1.4.3 차량 위치 조회 기능 | 완료 | 100% | 1
|  | 1.4.4 요금제 계산 로직 및 요금제 수정 | 완료 | 100% | 2
|  | 1.4.5 차량 중복 입차 방지 | 완료 | 100% | 1
|  | 1.4.6 정기권 적용 로직 (출차 시 무료 처리) | 완료 | 100% | 2
|  | 1.4.7 회원 기능 (DB 연동) | 완료 | 100% | 2
|  | 1.4.8 차량 기록 (DB 연동) | 완료 | 100% | 1
| 1.5. 관리자 기능 |  | 완료 | 100% | 5
|  | 1.5.1 관리자 로그인 및 메인 폼 구현 | 완료 | 100% | 2
|  | 1.5.2 관리자 차량 기록 조회 및 검색/페이징 기능 | 완료 | 100% | 3
|  | 1.5.3 요금제 관리 | 완료 | 100% | 2
|  | 1.5.4 주차 현황에서 자리별 차량 이력 확인 | 완료 | 100% | 2
|  | 1.5.5 회원 등록 및 회원 관리 폼 구현 | 완료 | 100% | 2
| 1.6. 테스트 및 리팩토링 |  | 완료 | 100% | 3
|  | 1.6.1 요금 계산 오류 수정 | 완료 | 100% | 1
|  | 1.6.2 중복된 MyBatis SQL 정리 | 완료 | 100% | 1
|  | 1.6.3 변수/메서드명 리팩토링 | 완료 | 100% | 1
|  | 1.6.4 UI 폼 화면 반응형 작업 | 완료 | 100% | 1
|  | 1.6.5 CSS 불필요 속성 정리 | 완료 | 100% | 1
| 1.7. 완료 및 보고 |  | 완료 | 100% | 1
|  | 1.7.1 회의록 정리 | 완료 | 100% | 1